## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO |  | Registro de Horas atividade por aluno (ACC)
GERENTE DO PROJETO |  | Marco Vinicius e Gustavo Santos |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2024-09-02
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | Gráfico de Gantt | Marco e Gustavo | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100%
1.2 | Métricas e Estimativas | Gustavo | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2 | 100%
2024-03-01 | Rede de Planejamento | Marco | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2 | 100%
2 | Primeira Sprint (1-7 requisitos)
2024-01-02 | Documento de Requisitos (todos os requisitos) | Diego e Cronemberger | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100%
2024-02-02 | Relatório de Defeitos | Felipe e Coradeli | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2 | 100%
2024-03-02 | Correção do Documentos de Requisitos | Diego e Cronemberger | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 3 | 100%
2024-04-02 | Casos de Uso (Alto Nível) | Diego | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 4 | 100%
2024-05-02 | Casos de Uso (Expandido) | Cronemberger | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 4 | 100%
2024-07-02 | Diagrama de Caso de Uso | Diego e Cronemberger | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 4 | 100%
2024-06-02 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 100%
2024-08-02 | Modelo Conceitual | Diego e Cronemberger | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2 | 100%
2024-09-02 | Diagrama de Sequência | Diego | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 100%
2024-10-02 | Diagrama de Colaboração | Cronemberger | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 100%
2024-11-02 | Diagrama de Classes | Diego e Cronemberger | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 3 | 100%
2024-12-02 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 100%
2.13 | Back-end | Ikeda | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 6 | 100%
2.14 | Front-end | Cenedes | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 6 | 100%
2.15 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 3 | 100%
2.16 | Ponto de Controle | Marco e Gustavo | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 100%
3 | Segunda Sprint (8-15)
2024-01-03 | Diagrama de Sequência | Diego | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 4 | 100%
2024-02-03 | Diagrama de Colaboração | Cronemberger | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 4 | 100%
2024-03-03 | Diagrama de Classes | Diego e Cronemberger | 2024-10-03 | 2024-10-07 | 3 | 100%
2024-04-03 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2 | 100%
2024-05-03 | Back-end | Ikeda | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 6 | 100%
2024-06-03 | Front-end | Cenedes | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 6 | 100%
2024-07-03 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 3 | 100%
2024-08-03 | Ponto de Controle | Marco e Gustavo | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 100%
4 | Terceira Sprint (16-22)
2024-01-04 | Diagrama de Sequência | Diego | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 4 | 100%
2024-02-04 | Diagrama de Colaboração | Cronemberger | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 4 | 100%
2024-03-04 | Diagrama de Classes | Diego e Cronemberger | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 3 | 100%
2024-04-04 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2 | 100%
2024-05-04 | Back-end | Ikeda | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 6 | 100%
2024-06-04 | Front-end | Cenedes | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 6 | 100%
2024-07-04 | SQA | Felipe e Coradeli | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 3 | 100%
2024-08-04 | Ponto de Controle | Marco e Gustavo | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1 | 100%