## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO |  | Registro de Horas atividade por aluno (ACC)
GERENTE DO PROJETO |  | Marco Vinicius e Gustavo Santos |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2024-09-02
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | Gráfico de Gantt do projeto | Marco e Gustavo | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 4 | 100%
1.2 | Métricas e Estimativas | Marco e Gustavo | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 4 | 100%
2024-03-01 | Rede de Planejamento | Marco e Gustavo | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 4 | 10%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
2 | Definição e plano do projeto
2024-01-02 | Documento de Requisitos | Diego e Cronemberger | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 5 | 100%
2024-02-02 | Relatório de Defeitos | Diego e Cronemberger | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 3 | 100%
2024-03-02 | Correção do Documentos de Requisitos | Diego e Cronemberger | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | 100%
2024-04-02 | Casos de Uso (Alto Nível) | Diego e Cronemberger | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | 0%
2024-05-02 | Casos de Uso (Expandido) | Diego e Cronemberger | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 6 | 0%
2024-06-02 | Diagrama de Caso de Uso | Diego e Cronemberger | 2024-09-20 | 2024-09-25 | 4 | 0%
2024-07-02 | Modelo Conceitual | Diego e Cronemberger | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 6 | 0 %
2024-08-02 | Diagrama de Sequência | Diego e Cronemberger | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 6 | 0 %
2024-09-02 | Diagrama de Colaboração | Diego e Cronemberger | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 6 | 0 %
2024-10-02 | Diagrama de Classes | Diego e Cronemberger | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 6 | 0 %
3 | Elaboração e início do projeto
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
4 | Desempenho do projeto / monitoramento
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%