## Página1
Métrica orientada a função | [7 empty] | Estimativas
Modelo Estático de Variável Simples
Autenticação de Usuário |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Estimativa LOC | Estimativa de LOC | [5 empty] | LOC Total | Esforço | Duração do Projeto | Tamanho da Equipe | Linhas de Documentação
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  |  | Funções | otimista (a) | mais provável (b) | pessimista (c) | esperado |  | 2250 | 10,8 pessoas-mes | 5,4 meses | 0,6 pessoas | 111.1
nro de entradas do usuário | 7 | x | 3 | 4 | 6 | 21 |  | Autenticação de Usuário | 540 | 640 | 820 | 653
nro de saídas do usuário | 3 | x | 4 | 5 | 7 | 12 |  | Registro de Atividades Complementares | 602 | 744 | 910 | 748
nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0 |  | Avaliação de Atividades | 530 | 620 | 790 | 633
nro de arquivos | 3 | x | 7 | 10 | 15 | 21 |  | Cálculo e Controle de Horas Complementares | 250 | 300 | 400 | 308
nro de interfaces externas | 3 | x | 5 | 7 | 10 | 15 |  |  |  |  | LOC Estimado | 2342
Contagem total | [5 empty] | 69 | 621 |  |  |  | Esforço Estimado | 4
Registro de Atividades Complementares |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Estimativa LOC | [7 empty] | COCOMO
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  |  | Estimativa de PF | [6 empty] | LOC Total | Esforço | Tempo | Número recomendado de pessoas
nro de entradas do usuário | 3 | x | 3 | 4 | 6 | 9 |  | Funções | otimista (a) | mais provável (b) | pessimista (c) | esperado |  |  | 2250 | 5,6 pessoas-mes | 4,8 meses | 1,16 pessoas
nro de saídas do usuário | 4 | x | 4 | 5 | 7 | 16 |  | Autenticação de Usuário | 53 | 65 | 82 | 65
nro de consultas do usuário | 2 | x | 3 | 4 | 6 | 6 |  | Registro de Atividades Complementares | 59 | 78 | 94 | 77
nro de arquivos | 5 | x | 7 | 10 | 15 | 35 |  | Avaliação de Atividades | 57 | 70 | 86 | 71
nro de interfaces externas | 3 | x | 5 | 7 | 10 | 15 |  | Cálculo e Controle de Horas Complementares | 15 | 28 | 50 | 30
Contagem total | [5 empty] | 81 | 729 |  |  |  | PF Estimado | 243
[11 empty] | Esforço Estimado | 3.6
Avaliação de Atividades |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Estimativa LOC
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  |  | Estimativa de Esforço
nro de entradas do usuário | 5 | x | 3 | 4 | 6 | 15 |  | Funções | Análise Requisitos | Projeto | Codificação | Teste | Totais
nro de saídas do usuário | 2 | x | 4 | 5 | 7 | 8 |  | Autenticação de Usuário | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
nro de consultas do usuário | 3 | x | 3 | 4 | 6 | 9 |  | Registro de Atividades Complementares | 2 | 3 | 4 | 2 | 11
nro de arquivos | 3 | x | 7 | 10 | 15 | 21 |  | Avaliação de Atividades | 2 | 2 | 3 | 2 | 9
nro de interfaces externas | 3 | x | 5 | 7 | 10 | 15 |  | Cálculo e Controle de Horas Complementares | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
Contagem total | [5 empty] | 68 | 612 |  |  |  |  | Total Geral | 37
Cálculo e Controle de Horas Complementares |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Estimativa LOC
Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
nro de entradas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
nro de saídas do usuário | 2 | x | 4 | 5 | 7 | 8
nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
nro de arquivos | 2 | x | 7 | 10 | 15 | 14
nro de interfaces externas | 2 | x | 5 | 7 | 10 | 10
Contagem total | [5 empty] | 32 | 288
LOC Total
2250